## Blad1
card_nr	info	time	aantal uur	week1	week2	week3	tijd/uur	week1	week2	week3
1	Bill of materials	week1	3	1	10	20		3	ONWAAR	ONWAAR
2	prototype website	week1	5	2	12	28		5	ONWAAR	ONWAAR
3	presentatie introductieweek	week1	2	3	15	34		2	ONWAAR	ONWAAR
4	database page	week3	2	5	17	35		ONWAAR	ONWAAR	2
5	instellen pi MQTT broker	week1	2	6	19	39		2	ONWAAR	ONWAAR
6	TiktEm maken electronica	week1	8	7	21	42		8	ONWAAR	ONWAAR
7	Speed run	week1	1	8	22	43		1	ONWAAR	ONWAAR
8	Hardware vinden	week1	2	9	23	44		2	ONWAAR	ONWAAR
9	Blokschema	week1	1	11	24	45		1	ONWAAR	ONWAAR
10	Simon says	week2	2	13	25	48		ONWAAR	2	ONWAAR
11	TiktEm Testen op BreadBoard	week1	1	14	26	49		1	ONWAAR	ONWAAR
12	user testing toevoegen in functionele analyse (08/01)	week2	1	16	27	50		ONWAAR	1	ONWAAR
13	MQTT- testen van alle devices zowel lezen als schrijven	week1	2	18	29	53		2	ONWAAR	ONWAAR
14	webserver op pi	week1	1	30	31	55		1	ONWAAR	ONWAAR
15	designdocument beginnen prototype	week2	1	32	33			ONWAAR	1	ONWAAR
16	backend mqtt communicatie opzetten	week1	3		36			3	ONWAAR	ONWAAR
17	inlezen game selectie in backend	week2	2		37			ONWAAR	2	ONWAAR			totaal	15	25	14
18	TiktEm's test code programmeren in arduino	week1	2		38			2	ONWAAR	ONWAAR			week1	week2	week3	week4
19	flows tekenen	week2	1		40			ONWAAR	1	ONWAAR		werkelijk	55	40	15	1
20	Read in table per game mode	week3	2		41			ONWAAR	ONWAAR	2		ideaal	55	40	20	0
21	functionele analyse afwerken	week2	1		46			ONWAAR	1	ONWAAR	aantal werk
22	website omzetten naar versie 2	week2	15		47			ONWAAR	15	ONWAAR
23	P2P evaluatie 2 (10%)	week2	1		51			ONWAAR	1	ONWAAR
24	3D tekening maken	week2	1		52			ONWAAR	1	ONWAAR
25	TiktEm's programmeren arduino	week2	2		54			ONWAAR	2	ONWAAR
26	tussentijdse presentatie maken	week2	2					ONWAAR	2	ONWAAR
27	elektrisch schema v2	week2	1					ONWAAR	1	ONWAAR
28	live game page	week3	2					ONWAAR	ONWAAR	2
29	Halve bol 3D printen en designen (prototype)	week2	2					ONWAAR	2	ONWAAR
30	P2P evaluatie 1	week1	1					1	ONWAAR	ONWAAR
31	design document afgewerkt	week2	1					ONWAAR	1	ONWAAR
32	Website designen in xd	week1	2					2	ONWAAR	ONWAAR
33	Tik tak boom	week2	2					ONWAAR	2	ONWAAR
34	Add battery animations	week3	1					ONWAAR	ONWAAR	1
35	Add input validation	week3	1					ONWAAR	ONWAAR	1
36	socket io requests kunnen inlezen op frontend via javascript	week2	2					ONWAAR	2	ONWAAR
37	speedrun v2	week2	2					ONWAAR	2	ONWAAR
38	wekelijkse sprint back logs	week2	1					ONWAAR	1	ONWAAR
39	Behuizing 3D printen final	week3	2					ONWAAR	ONWAAR	2
40	color team v2	week2	2					ONWAAR	2	ONWAAR
41	Trello boards afwerken	week2	1					ONWAAR	1	ONWAAR
42	gebruikers handleiding	week3	1					ONWAAR	ONWAAR	1
43	backend python code cleanup	week3	1					ONWAAR	ONWAAR	1			week1	week2	week3	week4
44	installatie handleiding	week3	1					ONWAAR	ONWAAR	1		werkelijk	110	74	25	0
45	BACKEND -- databank	week3	3					ONWAAR	ONWAAR	3		ideaal	110	73.4	36.8	0
46	Add micro-interaction + clean up button animations	week2	1					ONWAAR	1	ONWAAR
47	Color hunt	week2	1					ONWAAR	1	ONWAAR		aantal uren werk
48	Color hunt V2	week3	2					ONWAAR	ONWAAR	2
49	inlezen van het scoreboard na einde van spel	week3	2					ONWAAR	ONWAAR	2
50	Simons says versus	week3	2					ONWAAR	ONWAAR	2
51	HTML code per game mode	week2	2					ONWAAR	2	ONWAAR
52	Add error handling	week2	1					ONWAAR	1	ONWAAR
53	eindpresentatie maken	week3	2					ONWAAR	ONWAAR	2
54	arduino code cleanup	week2	1					ONWAAR	1	ONWAAR
55	P2P evaluatie 3 (10%)	week3	1					ONWAAR	ONWAAR	1
total	55		110				totaal	36	49	25